双四政办发〔2024〕4号

四方台区人民政府办公室关于

印发《四方台区紫云岭公益性公园2024年

“五一”期间工作方案》的通知

太保镇政府，各街道办事处，区政府直属和在区省、市直各部门：

现将《四方台区紫云岭公益性公园2024年“五一”期间工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

- 四方台区人民政府办公室

2024年4月22日

四方台区紫云岭公益性公园

2024年“五一”期间工作方案

为统筹做好“五一”期间紫云岭公益性公园文化旅游活动，确保景区安全有序，有效预防、及时控制和妥善处置突发公共事件和旅游景区安全事故类突发事件，办好系列赏花活动，提升四方台“紫云岭赏花季”品牌知名度，推动全域全季旅游发展，结合景区实际情况，特制定本工作方案。

一、工作原则

坚持“以人为本、居安思危、统一领导”的工作原则，建立健全景区运行管理体系，切实提高景区开放能力，及时有效地开展景区综合工作，全力保障紫云岭公益性公园“五一”期间安全有序。

二、组织机构

为确保四方台区紫云岭公益性公园在“五一”期间工作有序推进，保障景区运行顺畅，加强对紫云岭公益性公园景区工作的领导，成立四方台区紫云岭公益性公园景区工作领导小组，全面负责紫云岭公益性公园景区的组织、领导和协调工作。

组    长：刘  鹏	区委副书记、区政府区长

副 组 长：张松楠		区委常委、宣传部部长

刘长国		区委常委、组织部长、统战部长、										政协党组副书记

刘炜洋		区委常委、区政府副区长

袁英明		区委常委、区政府副区长

王绍岩		区政府副区长

孙道千		区政府副区长

于  潇		区政府副区长

唐大林		区政府副区长、公安分局党委书记、									局长

成    员：	潘  虹		太保镇党委副书记、镇长

梁  超		振兴中路街道办事处主任

高  超		振兴东路街道办事处主任

孙  旭		区政府办公室负责人、区营商局局										长

沈  燕		区农业农村局局长

王守宇		区应急管理局局长

唐金达		区文化广电和旅游局负责人、区就										业服务中心主任

高志明		区机关事务服务中心主任

刘  辉		区城市综合管理行政执法大队队长

张冠华		区林业工作站站长

任大勇		区环境卫生服务中心主任

王  飞		区市政设施维护中心主任

曲作君		区人民医院院长

岳喜明		四方台公安分局副局长

王  岩		市市场监督管理局四方台分局局长

李海春		区交警大队队长

刘孝君		区消防大队队长

张国强		区水暖公司总经理

梅  杰		区委宣传部副部长

王艳华		区委统战部副部长

领导小组下设办公室，办公室设在区文化广电和旅游局，办公室主任由唐金达同志担任。为进一步落实各相关部门工作职责，明确工作任务，成立12个工作推进组。

（一）综合协调组

组    长：孙  旭	区政府办公室负责人

唐金达		区文化广电和旅游局负责人

成员单位：区政府办公室、区文化广电和旅游局

工作任务：负责景区开放期间与各组及上级相关部门工作任务的对接与协调。

（二）医疗救护组

组    长：曲作君		区人民医院院长

成员单位：区人民医院

工作任务：负责景区游客及工作人员的医疗救护工作。配备救护车1辆、医护人员2人，并准备好应急药品。如发生突发事件，及时救治并送往医院。

（三）食品安全组

组    长：王  岩	市市场监督管理局四方台分局局长

成员单位：市市场监督管理局四方台分局

- 工作任务：负责加强景区内餐饮、食品的安全排查及安全保障工作，消除旅游市场食品安全隐患。

（四）道路交通组

组    长：李海春		区交警大队队长

成员单位：区交警大队

工作任务：负责景区周边道路的交通疏导管理、车辆违停处罚和景区周边道路车辆限流工作。在集当公路信号灯入口、牌楼入口、美食广场西侧下山路与集当公路交叉口、集当公路戒毒所路口，设置4处交通管制，保障景区周边道路交通秩序畅通。

（五）游客中心运营组

组    长：唐金达		区文化广电和旅游局负责人

高志明		区机关事务服务中心主任

成员单位：区文化广电和旅游局、区机关事务服务中心

工作任务：由区文化广电和旅游局负责摊位招商、室外展位管理、摊位搭建、桌椅摆放、广场大屏幕播放管理等。预计招商30户，商户统一着装，美食广场中间搭建10座遮阳棚，设立落客区，用于游客休息用餐，落客区两侧各预留4米过道，过道两侧各搭建15个遮阳棚，作为小吃、农产品、特色工艺品摊位，游客中心门口两侧设立打气球、套圈等娱乐摊位。由机关事务服务中心负责游客中心室内食堂运营管理、食品安全及卫生工作。

（六）环境卫生组

组    长：王  飞	区市政设施维护中心主任

任大勇		区环境卫生服务中心主任

高志明		区机关事务服务中心主任

成员单位：区市政设施维护中心、区环境卫生服务中心、区机关事务服务中心

工作任务：由市政设施维护中心负责对紫云岭景区美食广场、紫云岭公园平台、东西停车场、平台移动厕所进行日常卫生保洁和监管工作；负责花海日常卫生保洁和监管工作。由区环境卫生服务中心负责集当公路信号灯入口至美食广场道路、紫云岭智能温室周边及门前停车场、环道、紫云岭山体、亭阁、道路卫生保洁和监管工作，并在景区落客区及山上适宜位置设置移动垃圾箱，做到景区道路垃圾随产随清，移动垃圾箱及时清理。由机关事务服务中心负责游客中心室内卫生，负责室外落客区桌面及地面卫生清理，室外配备保洁人员2名。

（七）森林防灭火组

组    长：王守宇		区应急管理局局长

张冠华		区林业工作站站长

刘孝君		区消防大队队长

刘  辉		区城市综合管理行政执法大队队长

成员单位：区应急管理局、区林业工作站、区消防大队、区城市综合管理行政执法大队、振兴中路街道办事处、振兴东路街道办事处、四宝林场扑火队、秃顶山林场扑火队

工作任务：由区应急管理局负责在发生火情时，组织协调扑火队、区消防大队及时扑灭现场火灾，并由区执法大队有序组织人员疏散，如火情无法控制，及时上报区森林防火指挥部，启动《四方台区森林防灭火应急预案》，调动四宝林场扑火队和秃顶山扑火队灭火。由林业站负责组织振兴中路街道办事处、振兴东路街道办事处成立防火宣传监督小分队，加强对景区的防火宣传，进行消防安全隐患监督，劝导游客不携带火种上山，在游客中心入口、景区内适宜位置设置防火安全提示喇叭。

（八）安全保卫组

组    长：岳喜明		四方台公安分局副局长

成员单位：四方台公安分局

工作任务：负责景区的安全保卫工作，加强巡逻，及时处置景区内突发治安案件和群体性事件，严防发生各类治安事故。

（九）景区秩序组

组    长：刘  辉	区城市综合管理行政执法大队队长

岳喜明		四方台公安分局副局长

成员单位：区城市综合管理行政执法大队、四方台公安分局、振兴中路街道办事处、振兴东路街道办事处

工作任务：由区城市综合管理行政执法大队负责车辆进出景区引导工作（车辆由集当公路信号灯入口引入，沿路途经美食广场西侧图板下方预留4—5米的下山单行车道，从美食广场西侧下山路与集当公路交叉口引出），包括做好停车场车辆疏导、美食广场车辆禁停、美食广场西侧下山路与集当公路交叉口禁止逆向行驶、景区西游客中心区域禁止车辆上行的警示及引导工作，在停车场车辆饱和的情况下，禁止除应急、安保、救援、景区工作车辆以外的外来车辆上山，引导车辆至区内停放；负责对商户进行管理，对私自乱摆乱放的商户及时清理，切实维护好景区游览秩序。由四方台公安分局配合完成控制参加活动人员的进出，保障出入口畅通；由振兴中路街道办事处、振兴东路街道办事处配合完成景区内车辆及人员流动疏导，并对不文明旅游行为进行劝诫。

（十）宣传组

组    长：梅  杰	区委宣传部副部长

王艳华		区委统战部副部长

成员单位：区委宣传部、区委统战部

工作任务：区委宣传部负责与各类媒体做好对接和服务；活动期间摄影及宣传报道；做好紫云岭赏花季活动的宣传推介工作，利用新媒体发布赏花活动动态及出游攻略等相关旅游信息。区委统战部负责非法传教活动的监督打击工作，避免出现负面舆论引导。

（十一）应急救援组

组    长：王守宇		区应急管理局局长

刘孝君		区消防大队队长

刘  辉		区城市综合管理行政执法大队队长

成员单位：区应急管理局、区消防大队、区城市综合管理行政执法大队、区交警大队、区人民医院、四方台公安分局

工作任务：负责突发事件救援工作，安全事故发生后，要把保障旅游者及工作人员的人身安全作为应急处置工作的首要任务，要优先开展抢救生命的紧急行动，尽一切可能对旅游者及工作人员实施救援、救助，最大限度地避免和减少人员伤亡，同时要加强应急救援人员自身的安全防护。如遇特殊情况及时协调市消防救援支队统一指挥，及时救助遇险群众。

（十二）后勤保障组

组    长：王守宇		区应急管理局局长

李海春		区交警大队队长

曲作君		区人民医院院长

岳喜明		四方台公安分局副局长

高志明		区机关事务服务中心主任

张国强		区水暖公司总经理

成员单位：区应急管理局、区交警大队、区人民医院、四方台公安分局、区机关事务服务中心、区水暖公司

工作任务：由区应急管理局负责突发事件处理的组织、指导、协调保障工作；由区交警大队负责道路交通安全秩序保障工作；由区人民医院负责景区医疗救护的保障工作；由四方台公安分局负责景区突发治安案件和群体性事件安全保障工作；由区机关事务负责统一安排车辆、用餐等后勤保障工作；由水暖公司负责两侧游客中心正常供水保障工作。各部门协调配合、各司其职，做好五一期间景区运行的各项保障工作。

三、时间步骤

本方案实施时间为4月25日至5月10日。

四、工作要求

（一）提高思想认识。各相关单位要高度重视旅游安全工作，严格按照责任分工建立有效的管理体制，切实落实安全责任，按照任务分工推进景区旅游安全工作。

（二）压紧压实责任。各相关部门要进一步明确工作职责，层层分解任务、层层压实责任，提高工作效率，精研本部门负责工作的总体思路、重点目标和主要任务，努力提高工作的现实性和可操作性，以高标准完成工作任务。

（三）严肃工作纪律。各相关部门要按照各司其职、各负其责、上下联动、通力合作的工作方针，形成安全责任联动协同合作机制，着力形成安保、交通、设施维护、环境卫生等工作的强大合力，高效有序地开展工作。

（四）提高应急能力。各相关部门人员要进行必要的安全教育和应急救助培训，熟练掌握各项工作技能知识，提高突发事件应对处置能力，确保各项工作安全有序开展。

四方台区人民政府办公室 2024年4月22日印发