## 11月12日确定方案
附件
2025年四方台区乡村振兴项目入库明细表
填报时间： |  |  | 填报人： |  |  |  | 联系方式：
四方台区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表
县（市、区）名称 | 序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  |  | 项目类型 （产业项目、基础设施、其他） | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  |  | 乡（镇） | 村 | 建设地点坐标 经纬度 （ **N, **E） |  |  | 单位 | 数量 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[12 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 |  |  |  |  | 监测户 |  | 非脱贫户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
合计
四方台区 | 1 | 四方台区太保镇九三村棚室（四期）建设项目 | 否 | 太保镇 | 九三村 | 46.722061N；131.209823E | 产业项目 | 新建寒地日光大棚5栋，单栋建筑面积524平方米，总建筑面积2620平方米。 | 栋 | 5 | 200 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | 租赁 | 务工增收 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 新建大棚≧5栋，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数（≥11）、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 2 | 四方台区太保镇九三村蒜苗大棚建设项目 | 否 | 太保镇 | 九三村 | 46.722061N；131.209823E | 产业项目 | 新建日光大棚4栋，单栋建筑面积600平方米，总建筑面积2400平方米。 | 栋 | 4 | 200 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | 租赁 | 务工增收 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 新建大棚≧4栋，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数（≥8）、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 3 | 四方台区太保镇2025年东胜村农机设备采购项目 | 否 | 太保镇 | 东胜村 | 46.706214N;131.298235 | 产业项目 | 采购高架打药车1辆；五垄下棒机1台；玉米大豆收割机（玉米、大豆双割台）1台 | 台 | 3 | 105 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | 租赁 | 务工增收 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.25 | 购置农机具≥3台，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥5人、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 4 | 四方台区太保镇2025年四合村中草药加工项目 | 否 | 太保镇 | 四合村 | 46.741630N;131.283788E | 产业项目 | 新建生产加工厂房1000平方米，结构形式为钢结构。 | 平方米 | 1000 | 150 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | 租赁 | 务工增收 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7.5 | 新建厂房≧1栋，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥7、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 5 | 四方台区太保镇2025年建兴村煎饼生产加工项目 | 否 | 太保镇 | 建兴村 | 46.761010N;131235906E | 产业项目 | 新建厂房500平米，场区硬化900平米，建设场区内供水管道、排水管道、供电线路等配套设施，购置粉碎机、和面机、全自动煎饼生产设备。 | 平方米 | 1400 | 200 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | 租赁 | 务工增收 | 0 | 0 | 11 | 12 | 10 | 新建厂房≧1栋，新购置设备≧3台，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥12、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 6 | 四方台区太保镇2025年永久村鑫星源采摘园建设项目 | 否 | 太保镇 | 永久村 | 46.756831N;131.188142E | 产业项目 | 新建餐饮设施1座，建设面积1000平方米，购置相关设施设备。 | 平方米 | 1000 | 50 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | 租赁 | 务工增收 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2.5 | 新建餐饮设施≧1栋，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥6、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 7 | 四方台区太保镇2025年建兴村道路硬化建设项目 | 否 | 太保镇 | 建兴村 | 46.761010N;131235906E | 基础设施 | 在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度1350米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 | 米 | 1350 | 100 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥道路≧1350米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥30、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 8 | 四方台区太保镇2025年新春村道路硬化工程 | 否 | 太保镇 | 新春村 | 46.702050N;131.160382E | 基础设施 | 在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度1500米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 | 米 | 1500 | 110.5 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥道路≧1500米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥25、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 9 | 四方台区太保镇2025年靠山村道路硬化建设项目 | 否 | 太保镇 | 靠山村 | 46.681585N;131.317941R | 基础设施 | 1、靠山村大屯，在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度1830米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 2、新建屯，在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度280米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 | 米 | 2110 | 155 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥道路≧2110米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥83、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 10 | 四方台区太保镇2025年山河村道路硬化建设项目 | 否 | 太保镇 | 山河村园林屯 | 46.6767158N;131.2516084E | 基础设施 | 在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度1350米，局部原有道路维修60米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 | 米 | 1350 | 100 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥道路≧1350米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥42、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 11 | 四方台区太保镇2025年东岗村道路硬化建设项目 | 否 | 太保镇 | 东岗村 | 46.749388N;131.202134E | 基础设施 | 在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度2150米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 | 米 | 2150 | 158 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥道路≧2150米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥38、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 12 | 四方台区太保镇2025年开源村道路硬化建设项目 | 否 | 太保镇 | 开源村 | 46.696482N;131.216518E | 基础设施 | 在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度1680米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 | 米 | 1680 | 123.5 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥道路≧1680米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥76、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 13 | 四方台区太保镇2025年中华村村道路硬化建设项目 | 否 | 太保镇 | 中华村 | 46.714127N，131.244096E | 基础设施 | 在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度1500米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 | 米 | 1500 | 110 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥道路≧1500米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥28、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 14 | 四方台区太保镇2025年东胜村道路硬化建设项目 | 否 | 太保镇 | 东胜村 | 46.706214N;131.298235 | 基础设施 | 在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度1110米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 | 米 | 1110 | 81.6 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥道路≧1110米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥23、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 15 | 四方台区太保镇2025年永久村道路硬化建设项目 | 否 | 太保镇 | 永久村 | 46.756831N;131.188142E | 基础设施 | 在原有砂石路上进行硬化工程，道路宽度3.5米，道路长度1700米，采用C30混凝土，厚度200mm，180厚4.5%水泥稳定碎石。 | 米 | 1700 | 128 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥道路≧1700米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥46、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 16 | 四方台区太保镇2025年建兴村基础设施建设项目 | 否 | 太保镇 | 建兴村 | 46.761010N;131235906E | 基础设施 | 建兴村新建一体化提升泵站10m³/d一座，排水管线(HDPE双壁波纹管dn315：5.57km、PEdn32：0.43km)。 | 米 | 6000 | 262 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建一体化泵站≧1座，铺设管道≧5.57km，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥132、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 17 | 四方台区太保镇2025年东岗村基础设施建设项目 | 否 | 太保镇 | 东岗村 | 46.749388N;131.202134E | 基础设施 | 东岗村新建一体化提升泵站10m³/d一座，排水管线(HDPE双壁波纹管dn315：3.8km、PEdn32：0.3km)。 | 米 | 3800 | 180 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建一体化泵站≧1座，铺设管道≧3.8km，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥113、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 18 | 四方台区太保镇2025年山河村道路边沟建设项目 | 否 | 太保镇 | 山河村 | 46.689746N;131255811E | 基础设施 | 在村内道路的一侧边实施路边排水沟建设，边沟立壁采用毛石砌筑，底部120厚C15混凝土垫层，建设长度3050米。 | 米 | 3050 | 70.2 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥边沟≧3050米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥112、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 19 | 四方台区太保镇2025年东岗村道路边沟建设项目 | 否 | 太保镇 | 东岗村 | 46.749388N;131.202134E | 基础设施 | 在村内道路的一侧边实施路边排水沟建设，边沟立壁采用毛石砌筑，底部120厚C15混凝土垫层，建设长度3050米。 | 米 | 3050 | 70.2 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥边沟≧3050米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥98、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 20 | 四方台区太保镇2025年开源村道路边沟建设项目 | 否 | 太保镇 | 开源村 | 46.696482N;131.216518E | 基础设施 | 在村内道路的一侧边实施路边排水沟建设，边沟立壁采用毛石砌筑，底部120厚C15混凝土垫层，建设长度1680米。 | 米 | 1680 | 38.6 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥边沟≧1680米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥106、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 21 | 四方台区太保镇2025年中华村道路边沟建设项目 | 否 | 太保镇 | 中华村 | 46.714127N，131.244096E | 基础设施 | 在村内道路的一侧边实施路边排水沟建设，边沟立壁采用毛石砌筑，底部120厚C15混凝土垫层，排水坡度随路面坡度，建设长度5560米。 | 米 | 5560 | 127.9 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥边沟≧5560米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥202、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 22 | 四方台区太保镇2025年靠山村道路边沟建设项目 | 否 | 太保镇 | 靠山村 | 46.681585N;131.317941R | 基础设施 | 在村内道路的一侧边实施路边排水沟建设，边沟立壁采用毛石砌筑，底部120厚C15混凝土垫层，建设长度1100米。 | 米 | 1100 | 25.3 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建水泥边沟≧1100米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥79、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 23 | 四方台区太保镇2025年九三村道路边沟治理项目 | 否 | 太保镇 | 九三村 | 46.734290N;131191084E | 基础设施 | 在村西公路东侧，建设铁质栅栏，长度217米 | 米 | 217 | 5 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建铁质栅栏≧100米，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥23、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 24 | 四方台区太保镇2025年永久村供水改造建设项目 | 否 | 太保镇 | 永久村 | 46.756831N;131.188142E | 基础设施 | 改造供水主管道4500米，支线管道6100米，新建水井1座含井内设备1组，供水设备1套，消毒设备1套 | 米 | 4500 | 240 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建饮水设施数量（≥1个），受益人口数（≥200人），工程设计使用年限（≥10年），受益人口满意度（≥95%），项目（工程）完成及时率（≥95%），项目（工程）验收合格率（100%）
四方台区 | 25 | 四方台区太保镇九三村百菇园棚室基础设施配套工程项目 | 否 | 太保镇 | 九三村 | 46.722061N；131.209823E | 基础设施 | 1、高压配电工程：敷设高压电缆100米，采用直埋套管方式，新建箱变基础1座，安装1250KVA欧式箱变1座，新架设高压线路0.6公里，导线采用YKLY-10-70型，水泥杆采用12米杆。 2、场区低压配套工程：敷设配电电缆（YJV22(4x50)-SC100-FC-1950m，YJV22(4x35)-SC100-FC-1450m）。 3、安装及铺设灌溉用水设施：铺设供水主管管网300米，支线供水管道1100米；新建水井4座，设置48立方米钢制水箱1套，安装供水泵组2套（一用一备） 4、人行路铺设5300平方米，采用300*300步道砖铺设，基层采用5%水泥稳定砂砾150厚 | 项 | 1 | 150 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 新建人行路≧5300平方米，高压配电工程≧套，厂区低压配电工程≧1套，安装灌溉设≧1套，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥82、受益人口满意度≥95%
四方台区 | 26 | 四方台区太保镇2025年人居环境整治设备购置项目 | 否 | 太保镇 |  | 46.735755N，131.240183E | 基础设施 | 50铲车1台，双桥自卸车2台。 | 台 | 3 | 95 |  |  |  | 2025年5月 | 2025年11月 | [7 empty] | 购置自卸车≥2台，购置铲车≥1台，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益人口数≥23人、受益人口满意度≥95%
|  | 小计 | [8 empty] | 3235.8